Утвержден

 распоряжением Администрации

 муниципального образования

 «Рославльский район »Смоленской области

 от 29.12. 2018 № 1050-р/адм

**План**

**проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации  | Ответственныйисполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внесение изменений в нормативный правовой акт о порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) благоустройству в 2019 году | до 31.12.2018 | Юридический отдел Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Официальное опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет » |
| 2. | Опубликование в средствах массовой информации предварительного Перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в 2019 году | до 20.12.2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |
| 3 | Организация общественного обсуждения Перечня общественных территорий путем опроса населения в форме электронного голосования на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | до 07.02.2019 | Комитет информационных технологий Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Опрос до 07.02.2019 |
| 4 | Организация приема предложений в специально оборудованных пунктах приема, с целью учета мнения жителей города, у которых отсутствует возможность участия в опросе, проводимого путем электронного голосования, с целью учета общественных территорий, подлежащих, в рамках реализации муниципальной программы, благоустройству в 2019 году | январь2019до 07.02.2019 | Общественная комиссия,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Опубликование информации об открытии пунктов приема предложений в газете «Рославльская правда», информирование по радио «Радимичи».Опрос до 07.02.2019 |
| 5. | Принятие нормативного правового акта об утверждении Перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования в 2019 году | до 16.02.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, |  |
| 6 | Опубликование Перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования в 2019 году  | до 16.02.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области,Комитет информационных технологий Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Официальное опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет » |
| 7 | Определение помещений (мест) для проведения рейтингового голосования (адреса пунктов); | до 16.02.2019 | Общественная комиссия, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Официальное опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет » |
| 8 |  Проведение встречи представителя Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области с населением, по вопросу выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках проведения мероприятия, посвященного 110-летию со дня рождения Н.И. Рыленкова | 19.02.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Место проведения – центральная библиотека имени Н.И.Рыленкова |
| 9 | Рассмотрение итогов общественных обсуждений на заседании общественной комиссии | не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2019 года | Общественная комиссия |  |
| 10 | Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними заинтересованных лиц | до 01.03.2019 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |
| 11 | Опубликование дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования  | до 01.03. 2019  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет информационных технологий Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Размещение на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет. |
| 12 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн - проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течение 15 кален-дарных дней со дня опубликования | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  Контактные телефоны: Крюков А.В. : 4-14-50, ;Черных С.В.: 4-18-82; Башанова С.В. 6-31-73; Симуткина М.И. 6-41-38. |
| 13 | Размещение информации о назначении даты, времени, места проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий | до 01.03.2019  | Общественная комиссия | Официальное опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет», в разделе Формирование современной городской среды  |
| 14 | Подведение итогов рейтингового голосования общественной комиссией и направления соответствующего протокола в Администрацию муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области для учета при актуализации муниципальной программы | до 20.03.2019г. | Общественная комиссия,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |
| 15 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | не позднее 25.03.2019 | Общественная комиссия,Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Официальное опубликование в газете «Рославльская правда» и размещение на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет», в разделе Формирование современной городской среды |
| 16 | Утверждение актуализированной муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования | до 31.03.2019 |  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Размещение актуализиро-ванной муниципальной программы на официальном сайте Администрации муници-пального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно - телекомму-никационной сети «Интернет», в разделе Формирование современной городской среды  |